## 프로젝트 일정표
8주 프로젝트 일정표
| 시작일: | 2018-10-15
stage | 단계/테스크 |  | 시작일 | 종료일 | 진행률 | 산출물 | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주
[7 empty] | 10월 | [16 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
 | time axis 2018-10-15 to 2018-12-07
계획 | 프로젝트 선정 | bar: 2018-10-15 to 2018-10-21
| 프로젝트 주제 선정 |  | 2018-10-15 | 2018-10-17 | 100% | bar: 2018-10-15 to 2018-10-17
| 프로젝트 범위 선정 |  | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 100% | 프로젝트 개요서 | bar: 2018-10-18 to 2018-10-21
분석 | 요구사항 분석 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-24
| 요구사항 정의 |  | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 100% | 요구사항 정의서 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-24
| 유스케이스 |  | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 100% | 유스케이스 명세서 / 다이어그램 | bar: 2018-10-23 to 2018-10-24
설계 | 화면설계 | bar: 2018-10-25 to 2018-10-27
| 화면설계 |  | 2018-10-25 | 2018-10-27 | 100% | 화면설계서 | bar: 2018-10-25 to 2018-10-27
프로그램 설계 | bar: 2018-10-26 to 2018-11-07
| 클래스 설계 |  | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 100% | 클래스 다이어그램 | bar: 2018-10-26 to 2018-11-01
| 시퀀스 설계 |  | 2018-11-01 | 2018-11-04 | 100% | 시퀀스 다이어그램 | bar: 2018-11-01 to 2018-11-04
| DB설계 |  | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 100% | ERD / 테이블명세서 | bar: 2018-11-05 to 2018-11-07
| 아키텍처 설계 |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 100% | 소프트웨어 설계 기술서 / 시스템 아키텍처 | bar: 2018-11-07
| 파일명 표준 정의 |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 100% | 파일명 표준 정의서 | bar: 2018-11-07
구현 | FRONT | bar: 2018-11-08 to 2018-11-18
| 페이지 구현 |  | 2018-11-08 | 2018-11-18 | 100% | bar: 2018-11-08 to 2018-11-18
BACK | bar: 2018-11-19 to 2018-12-02
| 서버 구현 |  | 2018-11-19 | 2018-12-02 | 100% | bar: 2018-11-19 to 2018-12-02
테스트 | 단위테스트 | bar: 2018-12-03 to 2018-12-04
| 단위테스트 |  | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 100% | bar: 2018-12-03 to 2018-12-04
보고 및 회의 | 문서화 | bar: 2018-12-05 to 2018-12-06
| 시연영상 녹화 |  | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 100% | bar: 2018-12-05 to 2018-12-06
| 프리젠테이션 작성 |  | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 100% | bar: 2018-12-05 to 2018-12-06